## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2021-01-05

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 1.05
个 人 日 报
姓名： | 侯永康 | 日期： | 2021.01.05 | 项目名称: | 酒店系统管理 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目启动
计划日期 | 2021.01.05
实际日期 | 2021.01.05
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 明确项目要求，组队选择项目 |  |  | 0.5 | 方法：与团队成员探讨分析项目要求并根据团队情况做出选择。结果：选择了“酒店系统管理”项目。 |  |  | 是
2 | 需求分析理解，分配工作任务，编写开发计划 |  |  | 1 | 方法：与团队成员探讨分析项目需求并根据团队情况分配工作任务，编写开发计划 |  |  | 是
3 | 学习基础QT知识 |  |  | 4 | 方法：①根据老师对知识的讲解进行学习②自学。结果：编写一个helloworld程序。 |  |  | 是
4 | 课后会议 |  |  | 2 | 写出会议纪要提交git仓库 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 7.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.06
个 人 日 报
姓名： | 侯永康 | 日期： | 2021.01.06 | 项目名称: | 酒店系统管理 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 概要设计
计划日期 | 2021.01.06
实际日期 | 2021.01.06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 概要设计 |  |  | 2 | 方法：①与团队成员探讨分析项目框架和需求②分析页面结构和效果需求 |  |  | 是
2 | 学习基础QT知识 |  |  | 6 | 学习qt页面的设计和槽的跳转 |  |  | 是
3 | 编写项目需求文档和项目用例文档 |  |  | 3 | 提交Git仓库 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.07
个 人 日 报
姓名： | 侯永康 | 日期： | 2021.01.07 | 项目名称: | 酒店系统管理 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 概要设计
计划日期 | 2021.01.07
实际日期 | 2021.01.07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 概要设计 |  |  | 4 | 方法：①分析页面效果，明确各项功能实现方法②制定代码框架。结果：明确了页面的详细设计方案。 |  |  | 是
2 | 学习QT基础知识 |  |  | 6 | 方法：①根据老师对知识的讲解进行学习②自学。结果：学习了第四章知识。 |  |  | 是
3 | 完善项目需求文档和项目用例文档 |  |  | 2 | 提交git仓库 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.08
个 人 日 报
姓名： | 侯永康 | 日期： | 2021.01.08 | 项目名称: | 酒店系统管理 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 概要设计评审
计划日期 | 2021.01.08
实际日期 | 2021.01.08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习SQLite |  |  | 4 | 方法：①根据老师对知识的讲解进行学习②自学。结果：学习了sqlite相关知识。 |  |  | 是
2 | 概要设计评审 |  |  | 4 | 课堂上老师做概要设计评审，指出了我们的不足之处 |  |  | 是
3 | 概要设计修改 |  |  | 4 | 根据老师指出的方向进行修改 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 代码细节问题。 |  | 查询资料，询问老师，组内探讨，最终获得解释。
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.09
个 人 日 报
姓名： | 侯永康 | 日期： | 2021.01.09 | 项目名称: | 酒店系统管理 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 页面的详细设计
计划日期 | 2021.01.09
实际日期 | 2021.01.09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习了sqlite数据库 |  |  | 6 | 听老师的讲解，学会了sql与qt的连接并在窗口中输出显示 |  |  | 是
2 | 页面的详细设计 |  |  | 4 | 小组分各个模块完成页面的设计 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 代码细节问题 |  | 查询资料，询问老师，组内探讨，最终获得解释。
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.10
个 人 日 报
姓名： | 侯永康 | 日期： | 2021.01.10 | 项目名称: | 酒店系统管理 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 详细设计评审
计划日期 | 2021.01.10
实际日期 | 2021.01.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 代码初步实现 |  |  | 4 | 方法：①根据代码框架实现内部结构②页面内部功能完善③代码细节处理。 |  |  | 是
2 | 详细设计评审 |  |  | 2 | 老师上课进行了讲评，指出了我们的缺点，为我们指明了正确的方式。 |  |  | 是
3 | 学习QT常用数据结构 |  |  | 6 | 方法：①根据老师对知识的讲解进行学习②自学。结果：学习了QT常用数据结构知识。 |  |  | 是
4 | 详细设计修改与完善 |  |  | 2 | 根据老师的点评做出相应的修改 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 14
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.11
个 人 日 报
姓名： | 侯永康 | 日期： | 2021.01.11 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 设计报告的初步撰写
计划日期 | 2021.01.11
实际日期 | 2021.01.11
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 根据学习的QSqlQueryModle，修改项目中要使用多表查询。 |  |  | 6 | 小组讨论共同解决 |  |  | 是
2 | 客房管理系统代码完善 |  |  | 2 | 复习qt知识完善设计 |  |  | 是
3 | 设计报告的初步撰写 |  |  | 1 | 组内开会分块撰写 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.12
个 人 日 报
姓名： | 侯永康 | 日期： | 2021.01.12 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 整体框架的完善搭建
计划日期 | 2021.1.12
实际日期 | 2021.1.12
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习QT信号和槽，事件过滤器 |  |  | 6 | 上课学习，课后复习自学 |  |  | 是
2 | 完善酒店框架的搭建 |  |  | 4 | 组内讨论共同完成 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.13
个 人 日 报
姓名： | 侯永康 | 日期： | 2021.1.13 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 第一次代码评审
计划日期 | 2021.1.13
实际日期 | 2021.1.13
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 代码评审 |  |  | 4 | 老师上课进行了我们组的代码评审，指出了做的不好的地方的，让我们改正 |  |  | 是
2 | 学习了qss基本知识 |  |  | 4 | 上课学习 课后复习 |  |  | 是
3 | 完善项目框架，找有关自己负责模块的资料 |  |  | 3 | 小组讨论共同完成 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.14
个 人 日 报
姓名： | 侯永康 | 日期： | 2021.01.14 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目代码编写
计划日期 | 2021.01.14——2021.01.16
实际日期 | 2021.01.14
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 项目代码编写 |  |  | 9 | 完善项目的功能与代码 |  |  | 是
2 | 学习qt多条件查询 |  |  | 3 | 根据老师对知识的讲解进行学习 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.15
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.16
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.17
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.18
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.19
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.20
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls