## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 1.05
个 人 日 报
姓名：陈嘉泽 |  | 日期： | 2021.01.05 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目启动会议
计划日期 | 2021.01.05
实际日期 | 2021.01.05
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 明确项目要求，组队选择项目 |  |  | 1.5 | 方法：与团队成员探讨分析项目要求并根据团队情况做出选择。结果：选择了“酒店系统管理”项目。 |  |  | 是
2 | 需求分析理解，分配工作任务 |  |  | 4 | 方法：与团队成员探讨分析项目需求并根据团队情况分配工作任务 |  |  | 是
3 | 学习qt基本知识 |  |  | 2 | 方法：①根据老师对知识的讲解进行学习②自学。结果：学习了QT基础知识。 |  |  | 是
4 | 学习GitHub基本操作方法 |  |  | 2 | 方法：组内学习交流，百度。结果学习了GitHub基本操作方法。 |  |  | 是
5 | 编写一个helloword程序 |  |  | 0.5 | 方法：根据上课讲第一章和第二章内容。结果：编写出一个helloword程序 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.06
个 人 日 报
姓名：陈嘉泽 |  | 日期： | 2021.01.06 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 概要设计
计划日期 | 2021.01.06
实际日期 | 2021.01.06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 填写项目需求文档和项目用例文档并提交GitHub仓库 |  |  | 2 | 编写会议纪要文档，提交到git仓库 |  |  | 是
2 | 学习基础QT知识 |  |  | 8 | 方法：①根据老师上课的内容和视频进行学习②百度自学 |  |  | 是
3 | 编写一个你项目中的一个界面 |  |  | 1 | 编写一个你项目中的一个界面 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.07
个 人 日 报
姓名： | 陈嘉泽 | 日期： | 2021.01.07 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 概要设计
计划日期 | 2021.01.07
实际日期 | 2021.01.07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 概要设计 |  |  | 4 | 方法：①分析页面效果，明确各项功能实现方法②制定代码框架。结果：明确了页面的详细设计方案。 |  |  | 是
2 | 学习QT基础知识 |  |  | 6 | 方法：①根据老师对知识的讲解进行学习②自学。结果：学习了第四章知识。 |  |  | 是
3 | 完善项目需求文档和项目用例文档并提交git仓库 |  |  | 2 | 完善项目需求文档和项目用例文档并提交git仓库 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.08
个 人 日 报
姓名： | 陈嘉泽 | 日期： | 2021.01.08 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 概要设计评审
计划日期 | 2021.01.08
实际日期 | 2021.01.08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习SQLite |  |  | 4 | 方法：①根据老师对知识的讲解进行学习②自学。结果：学习了sqlite相关知识。 |  |  | 是
2 | 概要设计评审 |  |  | 4 | 课堂上老师做概要设计评审，指出了我们的不足之处 |  |  | 是
3 | 概要设计修改 |  |  | 4 | 根据老师指出的方向进行修改 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.09
个 人 日 报
姓名： | 陈嘉泽 | 日期： | 2021.01.09 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号：1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 页面的详细设计
计划日期 | 2021.01.09
实际日期 | 2021.01.09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 页面的代码框架搭建和代码初步实现 |  |  | 4 | 方法：①与团队成员探讨分析项目框架②搭建代码框架。结果：代码框架搭建大致完成。 |  | 是
2 | 参与页面的详细设计 |  |  | 2 | 方法：①分析页面效果，对初步构建的设计进行细化②制定代码框架。结果：细化了页面的详细设计方案，初步完成了代码框架的搭建。 |  | 是
3 | 学习Qt与sql的相关操作 |  |  | 6 | 方法：①根据老师对知识的讲解进行学习②自学。结果：学习了sqlite相关知识。 |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.10
个 人 日 报
姓名： | 陈嘉泽 | 日期： | 2021.01.10 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号：1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 详细设计评审
计划日期 | 2021.01.10
实际日期 | 2021.01.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 页面的代码框架搭建和代码初步实现 |  |  | 4 | 方法：①根据代码框架实现内部结构②页面内部功能完善③代码细节处理。 |  | 是
2 | 详细设计评审 |  |  | 2 | 老师上课进行了讲评，指出了我们的缺点，为我们指明了正确的方式。 |  | 是
3 | 学习QT常用数据结构 |  |  | 6 | 方法：①根据老师对知识的讲解进行学习②自学。结果：学习了QT常用数据结构知识。 |  | 是
4 | 详细设计修改与完善 |  |  | 2 | 根据老师的点评做出相应的修改 |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 14
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.11
个 人 日 报
姓名： | 陈嘉泽 | 日期： | 2020.01.11 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 设计报告的初步编写
计划日期 | 2020.01.11
实际日期 | 2020.01.11
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 设计报告的编写 |  |  | 2 | 小组交流合作编写文档 |  |  | 是
2 | 学习QSqlQueryModle，QT Event |  |  | 4 | 方法：①根据老师对知识的讲解进行学习②自学。结果：学习了QT相关知识 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.12
个 人 日 报
姓名： | 陈嘉泽 | 日期： | 2021.01.12 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 整体框架的完善搭建
计划日期 | 2021.01.12
实际日期 | 2021.01.12
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习qt信号和槽，事件过滤器 |  |  | 6 | 上课学习，课后复习自学 |  |  | 是
2 | 完善酒店框架的搭建 |  |  | 4 | 小组讨论共同完成 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.13
个 人 日 报
姓名： | 陈嘉泽 | 日期： | 2021.01.13 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 第一次代码审核
计划日期 | 2021.01.13
实际日期 | 2021.01.13
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 代码审核 |  |  | 4 | 老师上课进行了讲评，指出了我们的缺点，为我们指明了需要完成的功能。 |  |  | 是
2 | 学习qss的基本知识 |  |  | 4 | 上课学习，课后复习自学 |  |  | 是
3 | 完善项目框架，补全未完成代码 |  |  | 3 | 小组交流合作共同完成 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.14
个 人 日 报
姓名： | 陈嘉泽 | 日期： | 2021.01.14 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目代码编写
计划日期 | 2021.01.14--2021.01.16
实际日期 | 2021.01.14
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 项目代码编写 |  |  | 9 | 完善项目功能与代码 |  |  | 是
2 | 学习QT多条件查询 |  |  | 3 | 上课学习，课后复习自学 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.15
个 人 日 报
姓名： | 陈嘉泽 | 日期： | 2021.01.15 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目代码编写
计划日期 | 2021.01.14--2021.01.16
实际日期 | 2021.01.15
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 项目代码编写 |  |  | 12 | 完善项目功能与代码 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.16
个 人 日 报
姓名： | 陈嘉泽 | 日期： | 2021。01.16 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目代码编写
计划日期 | 2021.01.14--2021.01.16
实际日期 | 2021.01.16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习qt构建表格知识 |  |  | 4 | 上课学习，课后复习自学 |  |  | 是
2 | 项目代码编写 |  |  | 8 | 完善项目功能与代码 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.17
个 人 日 报
姓名：陈嘉泽 |  | 日期： | 2021.01.17 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 设计报告，答辩报告的编写
计划日期 | 2021.01.17
实际日期 | 2021.01.17
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 代码修改与完善 |  |  | 4 | 处理细节、完善代码 |  |  | 是
2 | 设计报告、答辩报告的编写 |  |  | 6 | 根据实际情况编写报告 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.18
个 人 日 报
姓名：陈嘉泽 |  | 日期： | 2021.01.18 | 项目名称: | 酒店管理系统 | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成实训总结和答辩PPT
计划日期 | 2021.01.18
实际日期 | 2021.01.18
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成实训总结 |  |  | 1 | 结合自身情况如实填写 |  |  | 是
2 | 完成答辩PPT |  |  | 4 | 组内沟通交流 |  |  | 是
3 | 完善项目 |  |  | 5 | 处理细节、完善代码 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.19
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls